## Instruções
Observatório de Mobilidade — Documentação Verdade das Sprints
Esta planilha é a fonte única de verdade para a execução do projeto. O chat do Claude Code que vai trabalhar nas tarefas deve usá-la como roteiro, registrar evolução nela e nunca tomar decisões de escopo fora dela.
Como o Claude Code deve usar esta planilha
1. Sempre comece a sessão lendo a aba 'Visão Geral' para entender o estado macro.
2. Em seguida, abra a aba 'Backlog' e localize a próxima tarefa com status 'Pendente' respeitando a coluna 'Dependências' (não pular ordem).
3. Marque a tarefa como 'Em andamento' e preencha 'Data Início'.
4. Implemente a tarefa seguindo exatamente o que está em 'Descrição' e 'Critérios de Aceitação'. Não adicionar features extras.
5. Escrever os testes listados em 'Testes Obrigatórios' ANTES de marcar como concluída. Sem testes verdes a tarefa não é concluída.
6. Rodar a suíte completa de testes (pytest + dbt test quando aplicável) para garantir que nada regrediu antes de concluir.
7. Mudar status para 'Em teste' quando o código estiver pronto e os testes estiverem rodando; mudar para 'Concluída' quando tudo passar.
8. Preencher 'Data Fim' e qualquer 'Observação' relevante (decisões tomadas, arquivos criados, comandos úteis para rodar).
9. Se houver dúvida que mude o escopo ou comportamento esperado da tarefa, marcar 'Impedimento? = Sim', escrever a dúvida e PARAR. Perguntar para o humano via mensagem. Nunca decidir sozinho.
Regras inegociáveis
• Toda tarefa que toca regra de negócio (cálculo da métrica de atraso/demanda, construção de features, idempotência de ingestão) DEVE ter testes que travam a regressão.
• A bateria de regressão da métrica de atraso/demanda (S04-T01) e do dataset de ML sem vazamento temporal (S05-T01) deve continuar verde em todas as sprints seguintes. Se quebrar, parar e investigar.
• Cobertura de testes do código Python deve permanecer ≥ 80% a partir da Sprint 7.
• Nunca commitar dados brutos pesados nem segredos. Sempre usar .env e .env.example e manter data/ no .gitignore.
• Transformações de dados sempre via dbt (camadas) — não criar marts manualmente fora do dbt.
• Ingestões devem ser idempotentes — reexecutar não pode duplicar dados.
• Para qualquer decisão técnica não trivial, registrar na aba 'Decisões'.
Sobre a aba 'Plano de Testes'
Lista de checks de teste que precisam existir ao final do projeto. Marcar como 'Concluída' assim que o teste correspondente estiver no repositório e verde no CI.
Sobre a aba 'Impedimentos'
Registrar QUALQUER bloqueio antes de prosseguir. Cada linha tem ID, sprint/tarefa relacionada, descrição do problema, o que tentou e a pergunta para o humano.
Sobre a aba 'Decisões'
Registrar decisões técnicas não óbvias: por que escolheu biblioteca X, por que estrutura Y, grão do fato, etc. Garante que o próximo Claude entenda o porquê.
Convenções
• IDs de tarefa no formato S##-T## (ex.: S05-T03).
• Status válidos: Pendente, Em andamento, Bloqueada, Em teste, Concluída, Cancelada (dropdown na coluna Status).
• Datas no formato AAAA-MM-DD.
• Observações curtas e úteis, sem narrativa longa.

## Visão Geral
Sprint | Nome | Objetivo | Entregáveis | Status | Data Início | Data Fim | Observações
1 | Sprint 1 — Fundação do Repositório | Preparar repositório, ambiente Python reprodutível (uv), lint, pre-commit, testes, Makefile e CI mínimo. Sem essa base nada do resto roda de forma reprodutível. | Repo versionado, ambiente travado por lockfile, ruff + pre-commit, pytest configurado, Makefile com comandos padrão, GitHub Actions rodando lint + testes em cada push. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 6/6 tarefas concluidas. Repo publico no GitHub com CI verde (uv sync+ruff+pytest). Ambiente uv+Python3.12, ruff+pre-commit, pytest+coverage, Makefile. Commit unico da sprint.
2 | Sprint 2 — Ingestão (Extract & Load) | Coletar GTFS (SPTrans), clima (INMET), população (IBGE/SIDRA) e dados da Base dos Dados, gravando em camada RAW (Parquet particionado) de forma idempotente, e carregar no DuckDB. | Scripts de ingestão idempotentes, camada RAW em Parquet, dados carregados no DuckDB, validação de schema na entrada, logging. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 6/6 tarefas. RAW real populada (GTFS SPTrans 22145 paradas/1353 linhas/98762 stop_times; clima A701 8760h; 645 municipios SP) e carregada no DuckDB (6 tabelas raw_*). Ingestoes idempotentes + suite de schema. make ingest orquestra tudo. 59 testes verdes. IMP-002 resolvido; DEC-003/004/005.
3 | Sprint 3 — Modelagem dbt (Transform) | Projeto dbt-duckdb com camadas staging (limpeza/tipagem), intermediate (joins clima/população) e marts (modelo dimensional: fato de viagens/atrasos + dimensões linha, parada, tempo, clima), com testes de qualidade. | dbt build verde, modelos nas 3 camadas, testes not_null/unique/relationships passando, documentação dbt gerada. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 5/5 tarefas. Projeto dbt-duckdb (transform/): 8 staging (views) + 5 intermediate (views) + 5 marts (tabelas: dim_tempo/linha/parada/clima + fct_viagens_dia grao linha x dia). dbt build 80 PASS (5 tabelas+13 views+62 testes). Ingestao estendida c/ calendar+frequencies (IMP-003/DEC-006). CI roda dbt build via seeder de fixtures. dbt docs generate OK.
4 | Sprint 4 — Análise Exploratória & Métricas | Responder a pergunta de negócio via SQL/notebook: gargalos da rede, sazonalidade e correlação clima × atraso. Consolidar marts analíticos prontos para o dashboard. | Marts analíticos, relatório com insights, métrica de atraso/demanda definida e testada (regra de negócio crítica). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4/4 tarefas. Metrica central (oferta planejada) travada por dbt unit test + documentada (docs/metrica_oferta.md). Marts analiticos: mart_oferta_linha, mart_oferta_diaria. analysis/queries.py (gargalos/sazonalidade/clima). Relatorio reproduzivel (analysis/gerar_relatorio.py) responde a pergunta de negocio. dbt build 89 PASS; 69 testes pytest. Achado honesto: oferta planejada independe do clima.
5 | Sprint 5 — Machine Learning | Feature engineering a partir dos marts, baseline honesto, modelo principal (XGBoost) com split temporal, tracking de experimentos (MLflow) e serialização do modelo para o app. | Pipeline de features, baseline + modelo avaliados com split temporal, experimentos registrados no MLflow, modelo serializado. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 5/5 tarefas. Dataset linha x dia (455607 linhas) com alvo SIMULADO (DEC-007) e split temporal SEM VAZAMENTO (bateria critica). Baseline (media por linha) MAE 17.92. XGBoost MAE 6.80 / RMSE 21.23 SUPERA baseline (captura clima). MLflow tracking (mlruns/). Modelo serializado p/ o app (joblib + metadados). 79 testes verdes.
6 | Sprint 6 — App Streamlit | Dashboard com KPIs, mapa interativo da rede (gargalos), explorador de linhas e seção de previsões consumindo o modelo treinado. | App Streamlit local funcional consumindo marts (DuckDB) e o modelo, com estados vazio/carregando/erro tratados. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 5/5 tarefas. App Streamlit (app/main.py) com 4 paginas: Visao Geral (KPIs), KPIs & Analises (filtros periodo/linha + graficos), Mapa da rede (pydeck, intensidade por movimento), Previsoes (modelo serializado, banner de demanda SIMULADA). Logica testavel (app/data, app/predict, app/mapa) + UI fina. 99 testes; app sobe (health 200). make app.
7 | Sprint 7 — Orquestração & CI/CD (Hardening) | Pipeline Prefect orquestrando ingestão → dbt → treino, com schedule e retries. CI rodando lint, pytest e dbt test. Dockerfile para execução portátil. Cobertura mínima de testes. | Pipeline Prefect agendado, GitHub Actions verde (lint + pytest + dbt test), Dockerfile, cobertura ≥ 80% no código Python. | Pendente
8 | Sprint 8 — Documentação & Publicação | README com storytelling da pergunta de negócio, diagrama de arquitetura, GIF do app, instruções de reprodução, ADRs leves e publicação do app. | App público (Streamlit Community Cloud), README de portfólio, ADRs, screenshots/GIF, projeto reproduzível por terceiros via make. | Pendente

## Backlog
Sprint | ID | Tipo | Prioridade | Tarefa | Descrição | Critérios de Aceitação | Dependências | Testes Obrigatórios | Status | Data Início | Data Fim | Observações | Impedimento? | Detalhe do Impedimento
1 | S01-T01 | Infra | Alta | Criar repositório e estrutura de pastas | Inicializar repositório Git. Criar estrutura: ingestion/, transform/ (dbt), ml/, app/, analysis/, tests/, docs/, data/{raw,staging}/. Adicionar .gitignore para Python, dados locais (data/, *.duckdb, *.parquet), mlruns/, .venv e IDEs. | Repositório criado; .gitignore cobre dados locais, .venv, mlruns/, .duckdb, __pycache__, .idea/, .vscode/; README raiz presente descrevendo o projeto. | — | Validação manual: clonar em outra pasta e confirmar que dados e segredos não entram. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | git init -b main. Estrutura criada: ingestion/ transform/ ml/ app/ analysis/ tests/ docs/ data/{raw,staging}/ com .gitkeep. .gitignore cobre data/, *.duckdb, *.parquet, *.csv, mlruns/, .venv, __pycache__, .idea/, .vscode/ e .env (segredos). README raiz descreve projeto, metodologia, stack e roadmap. Validacao: clone simulado via git write-tree+archive confirmou que dados/segredos nao entram. Commit inicial pendente de OK do humano (regra: commitar so quando solicitado). | Não
1 | S01-T02 | Infra | Alta | Ambiente Python reprodutível com uv | Configurar pyproject.toml com uv. Dependências base: duckdb, pandas, polars, pyarrow, requests, httpx, python-dotenv, pytest, ruff. Gerar lockfile (uv.lock). | uv sync instala sem erros; lockfile versionado; Python 3.12 fixado. | S01-T01 | uv sync em pasta limpa sem erros; uv run python -c 'import duckdb, pandas' OK. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | uv 0.11.18 instalado via instalador oficial (em ~/.local/bin; NAO esta no PATH de shells nao-interativos - usar caminho completo no Makefile/CI). pyproject.toml: requires-python >=3.12,<3.13; deps base (duckdb, pandas, polars, pyarrow, requests, httpx, python-dotenv) + dependency-group dev (pytest, ruff); package=false (projeto de dados, nao lib). .python-version=3.12 versionado (removido do .gitignore). uv.lock (27 pkgs) versionado; .venv ignorada. Validado: uv sync sem erros; uv run python => 3.12.13; import duckdb/pandas/polars/pyarrow/httpx/dotenv OK. Maquina nao tinha uv nem Python 3.12 (sistema=3.14); uv baixou cpython-3.12.13 gerenciado. | Não
1 | S01-T03 | Infra | Média | Lint e pre-commit | Configurar ruff (lint + format) no pyproject. Adicionar .pre-commit-config.yaml com hooks de ruff, ruff-format e trailing-whitespace. | ruff check . sem violações no esqueleto; pre-commit install funciona e bloqueia commit com violação. | S01-T02 | ruff check . limpo; rodar pre-commit run --all-files e validar gates. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ruff no pyproject (line-length=100, target=py312, select=E,F,I,W,UP,B; format quote=double, line-ending=lf). .pre-commit-config.yaml: ruff(--fix)+ruff-format (astral-sh/ruff-pre-commit v0.15.15 casado com uv.lock) + trailing-whitespace (pre-commit-hooks v5.0.0). gerar_planilha_sprints.py excluido do lint (ver DEC-001). Adicionado .gitattributes (eol=lf) para determinismo Windows<->CI Linux. Validado: ruff check . limpo; ruff format --check limpo; pre-commit install OK; pre-commit run --all-files VERDE; gate bloqueia violacao (testado com arquivo ruim, exit 1). Cmds: uv run ruff check .; uv run pre-commit run --all-files. | Não
1 | S01-T04 | Teste | Alta | Configurar pytest e coverage | Criar tests/ com conftest.py e pytest.ini/pyproject [tool.pytest]. Configurar pytest-cov. Adicionar teste smoke validando import dos pacotes do projeto. | pytest roda e exibe 1 teste passando; pytest --cov gera relatório. | S01-T02 | Teste smoke (import dos módulos); pytest --cov mostra relatório de cobertura. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | pytest-cov no dev group. pyproject: [tool.pytest.ini_options] testpaths=tests, pythonpath=[.], addopts=-ra; [tool.coverage.run] source=ingestion,ml,app,analysis, branch=true; report show_missing. Criados ingestion/ml/app/analysis __init__.py (pacotes importaveis), tests/conftest.py (fixture project_root) e tests/test_smoke.py (parametrizado: importa pacotes do projeto + deps base). Validado: uv run pytest => 11 passed; uv run pytest --cov => relatorio gerado. .gitkeep redundantes removidos dos pacotes. | Não
1 | S01-T05 | Infra | Média | Makefile com comandos padrão | Criar Makefile com alvos: setup (uv sync), lint, test, ingest, dbt-build, train, app, all. Documentar cada alvo. | make setup, make lint e make test funcionam de ponta a ponta na máquina limpa. | S01-T03, S01-T04 | Executar make setup && make lint && make test em pasta limpa. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Makefile (GNU make) com alvos: help(default), setup(uv sync), lint(ruff check+format --check), test(pytest), ingest/dbt-build/train/app (placeholders documentados p/ Sprints 2/3/5/6), all(setup+lint+test). make nao existia na maquina; instalado GNU Make 4.4.1 via winget (ezwinports.make). Recipes chamam uv (precisa uv no PATH). Validado: make setup/lint/test/all verdes; apos remover .venv, make setup recria ambiente do zero e make test => 11 passed. Cmd: make help. | Não
1 | S01-T06 | Infra | Média | CI mínimo (GitHub Actions) | Criar .github/workflows/ci.yml que roda uv sync, ruff check e pytest em cada push/PR. | Workflow verde em push de branch nova; falha vermelha quando teste é quebrado de propósito. | S01-T05 | Push quebrando assert para verificar falha do CI; depois corrigir. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ci.yml: checkout + setup-uv (Python 3.12) + uv sync --frozen + ruff check + ruff format --check + pytest. Validado no GitHub: VERDE na main (run 26907697995); VERMELHO em branch ci-selftest com assert quebrado (run 26907758351); CORRIGIDO->VERDE (run 26907793901). Branch de teste removido. Repo publico github.com/TatianaCalixto/observatorio-mobilidade. Nota: warning Node20 em actions/checkout@v4 e setup-uv@v5 (nao-bloqueante; manutencao futura). | Não | Resolvido (IMP-001).
2 | S02-T01 | Backend | Alta | Config central de caminhos e settings | Criar módulo de config (paths das camadas raw/staging, URLs das fontes, janela de datas) lido de .env via python-dotenv. Fixar o recorte temporal do projeto: DATA_INICIO=2025-06-01 e DATA_FIM=2026-05-31 (últimos 12 meses). Criar .env.example. | Config carrega valores do .env incluindo a janela de 12 meses; ausência de variável obrigatória gera erro claro; .env.example documenta todas as variáveis. | S01-T02 | Unit test: carregar config com .env de teste e validar campos e erro em ausência. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/config.py: load_settings(env=/env_file=) le .env via python-dotenv (dotenv_values, sem mutar os.environ). Settings (frozen dataclass): janela DATA_INICIO/DATA_FIM obrigatorias (ConfigError claro se ausente/vazia/formato invalido/fim<inicio), paths derivados (raw/staging + gtfs/clima/populacao + duckdb_path), URLs das fontes (SIDRA com default; GTFS/INMET vazias - resolvidas em T02/T03). .env.example documenta todas as vars; .env local criado (ignorado). tests/test_config.py: 10 casos; config.py 100% cobertura; 22 testes verdes. Janela fixada: 2025-06-01 a 2026-05-31. | Não
2 | S02-T02 | Backend | Alta | Ingestão GTFS (SPTrans) → RAW Parquet | Baixar/ler o feed GTFS estático de São Paulo (stops, routes, trips, stop_times) e gravar cada tabela em data/raw/gtfs/ como Parquet particionado. Idempotente. | Arquivos GTFS principais salvos em Parquet; reexecução não duplica dados; log do volume ingerido por tabela. | S02-T01 | Teste com fixture GTFS reduzida: parsing correto, schema esperado, idempotência (rodar 2x gera o mesmo resultado). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/gtfs.py: read_gtfs_table (dir/zip), ingest_gtfs (Parquet por tabela, idempotente, log de volume), download_gtfs + run_gtfs_ingestion. RAW lida tudo como texto (tipagem no dbt). Fixture + tests/test_gtfs.py (8 testes). DADOS REAIS (mirror Mobility Database, sem token): stops 22145, routes 1353, trips 2257, stop_times 98762 em data/raw/gtfs. Ver DEC-005. | Não | Resolvido (IMP-002): mirror publico aprovado.
2 | S02-T03 | Backend | Alta | Ingestão INMET (clima) → RAW Parquet | Coletar dados climáticos por estação (precipitação, temperatura) para a região de SP no recorte de 12 meses (2025-06-01 a 2026-05-31) e gravar em data/raw/clima/ como Parquet. Idempotente. | Dados de clima salvos em Parquet com colunas tipadas (data, estação, métricas), limitados à janela de 12 meses; reexecução idempotente. | S02-T01 | Teste com fixture de CSV INMET: parsing, tipagem de data/numéricos, idempotência. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/inmet.py: parse_inmet_csv (metadados + dados horarios, sep=;, decimal virgula, encoding utf-8/latin-1 flexivel, -9999->null), ingest_inmet (filtra janela, Parquet idempotente clima.parquet, tipado: data Date + precip/temp Float64), download_inmet_year/extract_station_csv/run_inmet_ingestion. ingestion/http.py (download streaming + User-Agent browser; INMET bloqueia UA default). Fixture tests/fixtures/inmet/A701_sample.csv; tests/test_inmet.py 7 testes verdes. DADOS REAIS: A701 (Mirante de Santana/SP), 8760 linhas horarias (365 dias, janela completa), 90 nulos, precip 1193.8mm, temp media 20.2C. Ver DEC-003. | Não
2 | S02-T04 | Backend | Média | Ingestão IBGE/SIDRA (população) → RAW Parquet | Consumir API SIDRA para população por distrito/região de SP e gravar em data/raw/populacao/ como Parquet. | Tabela de população salva com chave de região compatível com o GTFS/marts. | S02-T01 | Teste com resposta SIDRA mockada: parsing do JSON e schema de saída. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/sidra.py: parse_sidra_json (descarta cabecalho, normaliza para nivel/regiao_codigo/regiao_nome/valor Int64/unidade; ...->null), build_sidra_url (encoda geo), fetch_sidra (UA browser), ingest_sidra (Parquet idempotente), run_sidra_ingestion. tests/test_sidra.py 6 testes (payload mockado). DADOS REAIS: tabela 4714 Censo 2022, var 93 (Populacao residente), nivel municipio, 645 municipios da UF 35 (SP), pop total 44.411.238, SP capital 11.451.999, 0 nulos. NOTA: nivel distrito (N10) nao suportado pela tabela (API 400) -> usado municipio. Ver DEC-004. | Não
2 | S02-T05 | Banco | Alta | Carga das camadas RAW no DuckDB (idempotente) | Criar script que registra/recarrega os Parquet de data/raw/ como tabelas/views no DuckDB (mobilidade.duckdb). Recriação idempotente (CREATE OR REPLACE). | DuckDB contém tabelas raw_gtfs_*, raw_clima, raw_populacao; reexecução não duplica; SELECT count(*) coerente com os Parquet. | S02-T02, S02-T03, S02-T04 | Teste de integração: carregar fixtures no DuckDB temporário e validar contagens e idempotência (carregar 2x). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/duckdb_load.py: discover_raw_parquets (mapeia raw_gtfs_*/raw_clima/raw_populacao), load_raw_to_duckdb (CREATE OR REPLACE TABLE AS SELECT read_parquet, idempotente, valida nome de tabela e existencia do parquet), run_duckdb_load. tests/test_duckdb_load.py 6 testes em DuckDB temporario. CARGA REAL em mobilidade.duckdb: raw_gtfs_stops 22145, raw_gtfs_routes 1353, raw_gtfs_trips 2257, raw_gtfs_stop_times 98762, raw_clima 8760, raw_populacao 645; 2a carga idempotente (igual). | Não
2 | S02-T06 | Teste | Média | Suite de validação de ingestão | Consolidar validações de schema (colunas obrigatórias, tipos) e idempotência das ingestões em uma suíte reutilizável. | Falha clara quando o schema de origem muda; idempotência coberta para cada fonte. | S02-T05 | Testes de schema por fonte + teste de idempotência consolidado. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/validation.py: validate_required_columns / validate_schema (erro claro SchemaValidationError) + specs por fonte (GTFS_REQUIRED_COLUMNS, CLIMA_SCHEMA, POPULACAO_SCHEMA). Validacao de colunas obrigatorias ligada na ingest_gtfs (falha clara se feed mudar). tests/test_validation.py 8 testes (schema por fonte valido/quebrado + idempotencia consolidada). Capstone: ingestion/run_all.py (orquestra GTFS+INMET+SIDRA+DuckDB, idempotente) + make ingest wired + tests/test_run_all.py. Total Sprint 2: 59 testes verdes. | Não
3 | S03-T01 | Infra | Alta | Setup dbt-duckdb | Inicializar projeto dbt em transform/, configurar profiles.yml apontando para o DuckDB do projeto, definir camadas (staging, intermediate, marts) em dbt_project.yml. | dbt debug verde; dbt run vazio executa sem erro contra o DuckDB. | S02-T05 | dbt debug e dbt parse sem erros no CI. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | dbt-duckdb adicionado (dbt-core 1.11.11 + dbt-duckdb 1.10.1; duckdb segue 1.5.3). Projeto dbt em transform/: dbt_project.yml (camadas staging/intermediate=view, marts=table), profiles.yml (duckdb, path via env DBT_DUCKDB_PATH default mobilidade.duckdb relativo a raiz). Pastas models/{staging,intermediate,marts}, macros, seeds. Validado local: dbt debug=All checks passed, dbt parse OK, dbt run (vazio) OK. CI: adicionados steps dbt debug + dbt parse. Rodar dbt da raiz: uv run dbt <cmd> --project-dir transform --profiles-dir transform. target/logs ignorados. | Não
3 | S03-T02 | Backend | Alta | Modelos staging (limpeza e tipagem) | Criar models/staging/ com um stg_* por fonte (gtfs stops/routes/trips/stop_times, clima, população): renomear colunas, tipar, padronizar chaves. | Modelos stg_* materializados como views; nomes/tipos padronizados; sem nulos em chaves declaradas. | S03-T01 | dbt test com not_null/unique nas chaves dos stg_*; dbt build verde. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | transform/models/staging/: _sources.yml (6 tabelas raw_*), 6 modelos stg_ (gtfs__stops/routes/trips/stop_times, clima, populacao) materializados como views, tipados (try_cast em numericos, chaves surrogate em stop_times/clima). _stg_models.yml com descricoes + data_tests not_null/unique nas chaves. dbt build (real): 6 views + 17 testes PASS (23/23, 0 erros). | Não
3 | S03-T03 | Backend | Alta | Modelos intermediate (joins e enriquecimento) | Criar models/intermediate/ unindo horários planejados (GTFS) com clima por data e população por região, preparando a base de viagens/atrasos restrita à janela de 12 meses do projeto (2025-06-01 a 2026-05-31). | Modelos int_* unem as fontes sem explosão de linhas; relationships válidas entre as chaves. | S03-T02 | dbt test relationships entre int_* e stg_*; verificação de contagem (sem fan-out). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | transform/models/intermediate/: int_viagens_por_padrao (oferta por padrao: partidas/dia e headway via frequencies), int_servico_datas (data os servicos via calendar+spine), int_clima_diario (clima diario), int_populacao_municipio, int_viagens_dia (base linha x dia, oferta planejada). Tudo view. _int_models.yml: relationships int->stg + unique nos graos (sem fan-out). dbt build 59 PASS. int_viagens_dia: 455607 linhas, 60.6M partidas/ano (~166k/dia). | Não | Resolvido (IMP-003).
3 | S03-T04 | Backend | Alta | Marts dimensionais (fato + dimensões) | Criar models/marts/: fct_viagens (com métrica de atraso/headway), dim_linha, dim_parada, dim_tempo, dim_clima. Documentar colunas no schema.yml. | Marts materializados como tabelas; grão do fato documentado; dimensões com chave única; descrições no schema.yml. | S03-T03 | dbt test unique/not_null nas dimensões; testes de relationships do fato com as dimensões; dbt docs generate. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | transform/models/marts/: dim_tempo (spine, chave data), dim_linha (route_id + modo), dim_parada (stop_id), dim_clima (data, choveu), fct_viagens_dia (grao linha x dia; metricas n_viagens=oferta planejada e headway_med_min=regularidade). Materializados como tabelas. _mart_models.yml com descricoes + unique/not_null nas dims + relationships do fato (route_id->dim_linha, data->dim_tempo, data->dim_clima). dbt build 80 PASS; dbt docs generate OK. Amostra: Metro L1 1408 viagens/dia, headway 2.6min. Grao do fato documentado. (atraso reenquadrado como headway, DEC-006). | Não
3 | S03-T05 | Teste | Alta | Qualidade dbt e build verde end-to-end | Garantir cobertura de testes dbt em todas as camadas e que dbt build roda limpo do zero. Integrar dbt build no CI. | dbt build (run + test) verde do zero; CI executa dbt build em container. | S03-T04 | dbt build completo no CI; falha proposital em um teste valida o gate. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ingestion/seed_fixtures.py: popula raw_* a partir das fixtures (GTFS + INMET A701 + SIDRA json) p/ rodar dbt sem ingestao real. CI (ci.yml): dbt debug + seed (janela 1 dia 2025-06-01) + dbt build --vars. make dbt-build wired. Deprecacao de relationships corrigida (arguments:). Validado: dbt build do zero (seeded) 80 PASS; gate de teste quebrado -> exit 1 (ERROR=1). Cobertura dbt em todas as camadas (staging not_null/unique, intermediate relationships, marts unique/relationships). tests/test_seed_fixtures.py. | Não
4 | S04-T01 | Backend | Alta | Definição e cálculo da métrica de atraso/demanda (regra crítica) | Definir formalmente a métrica central (ex.: atraso = real - planejado por trecho, ou densidade de viagens por linha/hora) em um mart analítico, com documentação do cálculo. | Métrica calculada de forma determinística e documentada; valores conferem em casos manuais conhecidos. | S03-T04 | TESTES OBRIGATÓRIOS: casos manuais com resultado esperado; sinal correto; tratamento de dados faltantes; teste que trava regressão no cálculo da métrica. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Metrica central = OFERTA PLANEJADA (DEC-006): n_viagens/dia + headway_med (regularidade). Cálculo deterministico em int_viagens_por_padrao (partidas=soma dur/headway; headway ponderado) -> fct_viagens_dia (linha x dia) -> mart_oferta_linha (agregado por linha). Documentado em docs/metrica_oferta.md. BATERIA DE REGRESSAO: dbt unit test (int_viagens_por_padrao::metrica_oferta_partidas_e_headway) com caso manual (9 partidas/dia, headway 900s), sinal correto, dados faltantes (0/null) e guarda de div por zero. Roda em todo dbt build/CI. dbt build 85 PASS. Amostra: Metro L1 1408 viagens/dia. | Não
4 | S04-T02 | Backend | Média | Análise de gargalos e sazonalidade | Queries/notebook identificando linhas/paradas com maiores atrasos e padrões sazonais (dia da semana, hora, mês). | Top gargalos e padrões sazonais reproduzíveis a partir dos marts; resultados salvos como mart analítico ou notebook versionado. | S04-T01 | Teste de integração validando que as queries retornam o schema esperado e não quebram com período vazio. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | mart_oferta_diaria (serie diaria da rede: total_viagens, n_linhas, headway, clima; grao data). analysis/queries.py: linhas_maior_oferta, linhas_pior_headway (gargalos), sazonalidade_dia_semana, sazonalidade_mes (com filtro de periodo). tests/test_queries.py: 5 testes (schema + periodo vazio). dbt build 89 PASS. Achados reais: gargalos = linhas com headway 60min (noturnas); sazonalidade oferta util 169638 > sab 162599 > dom 152024. NOTA: dado planejado (1 snapshot GTFS) nao varia entre dias uteis nem por mes, so por tipo de dia - relevante p/ T03 e S05. | Não
4 | S04-T03 | Backend | Média | Correlação clima × atraso | Analisar relação entre variáveis climáticas (chuva/temperatura) e atrasos, consolidando em tabela analítica. | Tabela de correlação/agregação por condição climática gerada; método documentado. | S04-T02 | Teste do agregado climático com fixture (sem chuva vs com chuva). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | analysis/queries.py: agregado_clima (sem/com chuva: n_dias, oferta_media, headway) e correlacao_clima_oferta (corr Pearson precip/temp x oferta), consultando mart_oferta_diaria. tests/test_clima.py: 2 testes (agregado sem vs com chuva + correlacao). ACHADO REAL HONESTO: oferta planejada ~independente do clima (com chuva 165954 ~ sem chuva 166166; corr precip -0.0085, temp -0.063). Metodo documentado (confundidor tipo-de-dia). Implica que o clima nao prediz a oferta PLANEJADA -> relevante p/ ML (S05). | Não
4 | S04-T04 | Documentação | Média | Relatório de insights (pergunta de negócio) | Escrever relatório (notebook ou MD) respondendo a pergunta de negócio com 3+ insights e gráficos. | Relatório responde explicitamente a pergunta do blueprint com evidências dos marts. | S04-T03 | Revisão: relatório reproduzível a partir dos marts (re-rodar gera os mesmos números). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | analysis/gerar_relatorio.py: gera analysis/relatorio_insights.md + 2 graficos (docs/img) a partir dos marts (reproduzivel/deterministico). Relatorio responde a pergunta de negocio com 4 secoes: oferta cai no fim de semana (util 169638 > sab 162599 > dom 152024); gargalos noturnos headway 60min vs metro 2.6min; clima NAO prediz oferta planejada (corr ~0); tabela-resposta (linha/dia-semana=sim, clima=nao). tests/test_relatorio.py: 2 testes (coletar_numeros reproduzivel + MD responde a pergunta). matplotlib adicionado. 69 testes verdes. | Não
5 | S05-T01 | Backend | Alta | Feature engineering a partir dos marts | Construir dataset de features (linha, parada, dia da semana, hora, clima, população) e o alvo (atraso/demanda) a partir dos marts, com split temporal definido (treino/validação por data). | Dataset reprodutível e versionável; sem vazamento temporal (features não usam futuro); split por data documentado. | S04-T01 | TESTES OBRIGATÓRIOS: shape e colunas do dataset; ausência de vazamento temporal (corte de data respeitado); determinismo com seed fixa. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ml/features.py: build_dataset (marts -> features linha x dia), simular_demanda (ALVO SIMULADO demanda_estimada_sim = oferta * fator_clima(chuva/precip/temp) * (1+ruido N(0,0.05) seed fixa), DEC-007), temporal_split (treino<2026-03-01<=validacao). 7 features [n_viagens, iso_dia_semana, mes, fim_de_semana, precip, temp, choveu]. tests/test_features.py: 4 testes (shape/colunas, SEM VAZAMENTO TEMPORAL, determinismo c/ seed, clima modula alvo). Dados reais: 455607 linhas (treino 340938 jun/25-fev/26, valid 114669 mar-mai/26). BATERIA ANTI-VAZAMENTO (regra inegociavel). | Não
5 | S05-T02 | Backend | Alta | Baseline honesto | Implementar baseline simples (média por linha/hora ou regressão linear) e calcular métricas (MAE/RMSE) no conjunto de validação temporal. | Baseline treina e reporta métricas reprodutíveis; serve de referência para o modelo principal. | S05-T01 | Teste: métricas do baseline dentro de faixa esperada em fixture; reprodutível com seed. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ml/metrics.py (avaliar: MAE/RMSE via sklearn). ml/baseline.py: MediaPorLinhaBaseline (fit=media do alvo por route_id no treino, fallback media global; predict). Ignora clima de proposito -> referencia honesta. tests/test_baseline.py: 2 testes (faixa + reprodutivel) usando fixture ml_con (conftest). Real (validacao temporal): MAE 17.92, RMSE 26.29 (alvo medio 148.11). | Não
5 | S05-T03 | Infra | Média | Tracking de experimentos com MLflow | Configurar MLflow (tracking local em mlruns/) para registrar params, métricas e artefatos de cada execução de treino. | Cada treino gera um run no MLflow com params e métricas; runs comparáveis na UI. | S05-T02 | Teste: execução de treino registra run com as métricas esperadas (tracking URI temporário). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ml/train.py: tracking MLflow local em mlruns/ (file store; opt-in MLFLOW_ALLOW_FILE_STORE pois mlflow 3.13 deprecou file store). Cada treino registra 2 runs (baseline + xgboost) com params, metricas (mae/rmse), feature_importances.json e o modelo. UI: uv run mlflow ui --backend-store-uri mlruns. tests/test_train.py valida runs com metricas (URI temporario). | Não
5 | S05-T04 | Backend | Alta | Modelo principal (XGBoost) e avaliação | Treinar XGBoost com o mesmo split temporal, comparar com baseline, registrar no MLflow e selecionar o melhor. | Modelo principal supera (ou iguala com justificativa) o baseline; avaliação honesta documentada; melhor run identificado. | S05-T03 | Teste: pipeline de treino roda em fixture e produz métricas; comparação baseline×modelo registrada. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | XGBoost (n_estimators=200, max_depth=6, lr=0.1, subsample=0.9, seed fixa) no mesmo split temporal. Comparacao registrada no MLflow. REAL: XGBoost MAE 6.80 / RMSE 21.23 SUPERA baseline MAE 17.92 / RMSE 26.29 (captura o efeito do clima). Melhor=xgboost selecionado. tests/test_train.py: pipeline em fixture produz metricas + xgboost<=baseline + melhor=xgboost. | Não
5 | S05-T05 | Backend | Alta | Serialização do modelo para o app | Persistir o modelo selecionado (e o pré-processamento) em artefato carregável pelo app, com metadados (versão, métricas, data). | Artefato salvo e recarregável; predição em amostra reproduz a métrica registrada. | S05-T04 | Teste: carregar artefato e prever amostra conhecida com resultado estável. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ml/serialize.py: treinar_modelo_final, salvar_modelo (joblib: modelo + feature_columns [pre-proc=ordem] + metadados {version, model_type, trained_at, metrics, seed, target_is_simulated=True}), carregar_modelo, prever. make train -> python -m ml.serialize (treina+MLflow+salva). Artefato real ml/artifacts/modelo_demanda.joblib (gitignored) MAE 6.80/RMSE 21.23. tests/test_serialize.py: 2 testes (recarrega+preve estavel; reproduz metrica). | Não
6 | S06-T01 | Frontend | Alta | Estrutura do app Streamlit + conexão DuckDB | Criar app/ com Streamlit; camada de dados que lê os marts do DuckDB (read-only) com cache; layout base e navegação por páginas. | App sobe localmente; lê marts sem travar; estados de carregamento tratados. | S03-T04 | Smoke test do app (streamlit não quebra no import; funções de dados retornam DataFrame). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | app/data.py: conectar (DuckDB read-only), get_con (st.cache_resource), kpis_gerais, oferta_diaria (filtro de periodo), periodo_disponivel - funcoes recebem con (testaveis). app/main.py: render() com navegacao por paginas (Visao Geral/KPIs/Mapa/Previsoes), conexao cacheada, st.spinner + tratamento de erro amigavel; guard __name__==__main__ p/ import seguro. tests/test_app.py: AppTest (app sobe sem excecao) + funcoes de dados retornam DataFrame/dict (fixture app_con). KPIs reais: 1353 linhas, 22145 paradas, oferta util 169638. make app -> streamlit run app/main.py (a ligar). | Não
6 | S06-T02 | Frontend | Média | Dashboard de KPIs e análises | Página com KPIs (atraso médio, top linhas), filtros por período/linha e gráficos consumindo os marts analíticos. | KPIs e gráficos refletem os marts; filtros funcionam; estado vazio tratado. | S06-T01, S04-T02 | Teste das funções de agregação que alimentam os gráficos (entrada→saída). | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | app/data.py: listar_linhas, oferta_diaria_linha (filtro periodo). Pagina KPIs (_pagina_kpis): filtros periodo (date_input) + linha (selectbox), KPIs (oferta media, headway, dias), graficos (oferta diaria line, sazonalidade bar, clima bar, gargalos table) consumindo marts/analysis.queries; estado vazio tratado (st.info). tests/test_app_kpis.py: 5 testes (agregacoes entrada->saida + AppTest pagina KPIs sem excecao). | Não
6 | S06-T03 | Frontend | Média | Mapa interativo de gargalos | Mapa (pydeck/folium) plotando paradas/linhas com intensidade de atraso a partir das coordenadas do GTFS. | Mapa renderiza pontos georreferenciados; intensidade reflete a métrica; sem erro com dados faltantes de coordenada. | S06-T02 | Teste da função que prepara o GeoDataFrame/camada do mapa. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | app/mapa.py: preparar_paradas (dim_parada x stg_gtfs__stop_times -> stop_id/nome/lat/lon/n_passagens/intensidade normalizada; DESCARTA coordenadas nulas). Pagina mapa (_pagina_mapa): pydeck ScatterplotLayer (raio+cor por intensidade), slider de nro de paradas, tooltip, estado vazio tratado. Intensidade = movimento da parada (proxy de demanda). tests/test_app_mapa.py: 3 testes (descarta sem-coord, intensidade, AppTest sem excecao). | Não
6 | S06-T04 | Frontend | Alta | Seção de previsões (consumo do modelo) | Página que carrega o modelo serializado e gera previsão para entradas selecionadas (linha, dia, hora, clima). | Previsão exibida para entrada do usuário; carregamento do modelo cacheado; erro tratado se artefato ausente. | S05-T05, S06-T01 | Teste: função de predição do app retorna valor para entrada válida usando artefato de fixture. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | app/predict.py: carregar_artefato, get_artefato (st.cache_resource), montar_features, prever_demanda. app/data.oferta_tipica_linha. Pagina previsoes (_pagina_previsoes): BANNER de demanda SIMULADA (DEC-007); inputs linha/dia/mes/precip/temp; carrega modelo cacheado; erro tratado se artefato ausente (st.error rode make train); exibe demanda + metadados do modelo. tests/test_app_predict.py: 3 testes (predicao com fixture artefato + features + AppTest). | Não
6 | S06-T05 | Teste | Média | Smoke tests do app consolidados | Garantir que cada página importa e que as funções de dados/predição têm cobertura mínima. | Suíte de smoke do app verde no CI. | S06-T04 | Smoke tests por página + cobertura das funções de dados do app. | Concluída | 2026-06-03 | 2026-06-03 | tests/test_app_smoke.py: AppTest parametrizado sobre PAGINAS (4 paginas renderizam sem excecao). Cobertura app/ 88% (data 98%, predict 100%, main 84%, mapa 82%). App sobe headless: streamlit health endpoint HTTP 200. 99 testes pytest verdes. make app -> streamlit run app/main.py. | Não
7 | S07-T01 | Infra | Alta | Pipeline Prefect (ingestão → dbt → treino) | Criar flow Prefect orquestrando: ingestão (S2) → carga DuckDB → dbt build (S3) → treino/registro (S5). Tasks com retries e logging. | flow roda end-to-end localmente reconstruindo marts e modelo; retries configurados em tasks de rede. | S05-T04, S03-T05 | Teste do flow em modo reduzido (fixtures) validando a ordem e a conclusão das tasks. | Pendente |  |  |  | Não
7 | S07-T02 | Infra | Baixa | Schedule do pipeline | Configurar deployment/schedule do flow (ex.: diário) documentando como rodar local ou agendado. | Schedule definido e documentado; execução manual do deployment funciona. | S07-T01 | Validação: disparar o deployment manualmente e confirmar execução completa. | Pendente |  |  |  | Não
7 | S07-T03 | Infra | Alta | CI completo (lint + pytest + dbt test) | Estender GitHub Actions para rodar ruff, pytest com cobertura e dbt build em container, falhando abaixo do alvo de cobertura. | CI verde em push; falha quando cobertura < 80% ou dbt test quebra. | S07-T01 | Quebra proposital de teste/dbt valida os gates do CI. | Pendente |  |  |  | Não
7 | S07-T04 | Deploy | Média | Dockerfile e execução portátil | Criar Dockerfile (multi-stage) que instala o ambiente via uv e roda o pipeline/app; documentar comandos. | docker build conclui; container roda o flow e/ou o app sem erro. | S07-T03 | Build local + run do container executando make all em modo reduzido. | Pendente |  |  |  | Não
7 | S07-T05 | Teste | Alta | Cobertura mínima e regressão end-to-end | Elevar cobertura do código Python para ≥ 80% e garantir que a regressão da métrica (S04-T01) e do dataset (S05-T01) seguem verdes. | Cobertura ≥ 80% global; baterias de regressão de métrica e de features verdes. | S07-T03 | Relatório de cobertura no CI; reexecução das regressões críticas. | Pendente |  |  |  | Não
8 | S08-T01 | Documentação | Alta | README de portfólio com storytelling | Escrever README contando a pergunta de negócio, arquitetura (diagrama), stack, resultados/insights e como reproduzir (make). | README permite a um terceiro entender e reproduzir o projeto; diagrama presente. | S07-T05 | Revisão: seguir o README do zero em pasta nova reproduz pipeline + app. | Pendente |  |  |  | Não
8 | S08-T02 | Deploy | Alta | Publicar o app (Streamlit Community Cloud) | Publicar o app com dados/artefatos necessários; ajustar caminhos e segredos para o ambiente público. | App acessível por link público respondendo à pergunta de negócio. | S08-T01 | Smoke manual no app publicado (carrega dashboard, mapa e previsão). | Pendente |  |  |  | Não
8 | S08-T03 | Documentação | Baixa | ADRs leves e log de decisões | Registrar decisões técnicas não óbvias (DuckDB vs cloud, escolha do modelo, grão do fato) como ADRs curtos em docs/. | Principais decisões documentadas com contexto, alternativas e justificativa. | S08-T01 | Revisão de conteúdo dos ADRs. | Pendente |  |  |  | Não
8 | S08-T04 | Documentação | Média | Screenshots/GIF e finalização do portfólio | Adicionar GIF/screenshots do app ao README, sanear caminhos absolutos e dados pessoais, e preparar para publicação (alinhado à skill portfolio-docs). | README com mídia; sem caminhos absolutos/dados pessoais; repositório pronto para ser público. | S08-T02, S08-T03 | Revisão final: checklist de portfólio (mídia, reprodução, ausência de segredos). | Pendente |  |  |  | Não

## Plano de Testes
Sprint Alvo | Módulo | Tipo de Teste | Descrição | Arquivo de Teste | Status | Última Execução | Observações
1 | core | Smoke | Import dos módulos do projeto | tests/test_smoke.py | Concluída | 2026-06-03 | 11 testes verdes (4 pacotes + 7 deps). pytest --cov gera relatorio.
1 | core | Integração | make setup/lint/test verdes em pasta limpa | Makefile | Concluída | 2026-06-03 | make setup/lint/test verdes; validado removendo .venv (make setup recria do zero) + make test 11 passed.
2 | ingestion | Unitário | Parsing GTFS com fixture reduzida + schema esperado | tests/test_gtfs.py | Concluída | 2026-06-03 | 8 testes: parsing dir/zip, schema esperado (texto na RAW), idempotencia 2x, erros. Dados reais SPTrans: stops 22145, routes 1353, trips 2257, stop_times 98762.
2 | ingestion | Unitário | Parsing INMET (clima) e tipagem de data/numéricos | tests/test_inmet.py | Concluída | 2026-06-03 | 7 testes: parsing, tipagem data/Float, ausencia -9999->null, filtro de janela, idempotencia. Dados reais: 8760 linhas (A701).
2 | ingestion | Unitário | Parsing SIDRA (população) mockado | tests/test_sidra.py | Concluída | 2026-06-03 | 6 testes: parsing do JSON SIDRA (cabecalho+linhas), schema de saida, valor Int64, ausencia (...)->null, idempotencia, URL. Dados reais: 645 municipios SP.
2 | ingestion | Integração | Carga RAW no DuckDB e idempotência (rodar 2x) | tests/test_duckdb_load.py | Concluída | 2026-06-03 | 6 testes integracao: descoberta, contagens coerentes com Parquet, idempotencia 2x, nome invalido, parquet ausente. Carga real: 6 tabelas raw_* (stop_times 98762, stops 22145, trips 2257, routes 1353, clima 8760, populacao 645).
2 | ingestion | Regressão | Schema das fontes (falha clara se origem mudar) | tests/test_validation.py | Concluída | 2026-06-03 | 8 testes: utilitarios, schema por fonte (gtfs/clima/populacao) valido e quebrado, falha clara quando origem muda (stops sem stop_lat), idempotencia consolidada das 3 fontes.
3 | dbt | Integração | dbt debug/parse verde |  | Pendente
3 | dbt | Integração | Testes not_null/unique nos staging | transform/models/staging/_stg_models.yml | Concluída | 2026-06-03 | dbt build staging: 6 views + 17 data tests (not_null/unique nas chaves) PASS. clima_sk e regiao_codigo unicos confirmados nos dados reais.
3 | dbt | Integração | Relationships intermediate × staging (sem fan-out) | transform/models/intermediate/_int_models.yml | Concluída | 2026-06-03 | dbt build: 12 staging+intermediate views + relationships int->stg + unique nos graos (sem fan-out). int_viagens_dia 455607 linhas (1317 linhas x 365 dias).
3 | dbt | Integração | Unique/not_null nas dimensões + relationships do fato | transform/models/marts/_mart_models.yml | Concluída | 2026-06-03 | dbt build: 5 marts (tabelas) + relationships fct->dim_linha/dim_tempo/dim_clima + unique/not_null nas dims. 80 PASS. dbt docs generate OK (catalog.json).
3 | dbt | Regressão | dbt build completo verde no CI | .github/workflows/ci.yml | Concluída | 2026-06-03 | dbt build verde do zero (seeded fixtures, janela 1 dia): 80 PASS. CI: seed_fixtures + dbt build. Gate validado: teste singular quebrado -> ERROR=1, exit 1.
4 | analysis | Regressão | Cálculo da métrica de atraso/demanda (casos manuais) | transform/models/intermediate/_int_unit_tests.yml | Concluída | 2026-06-03 | dbt unit test metrica_oferta_partidas_e_headway: caso manual (9 partidas, headway 900s), dados faltantes (0/null), guarda div-zero. PASS em todo dbt build/CI. Bateria de regressao da metrica.
4 | analysis | Integração | Queries de gargalos/sazonalidade com período vazio | tests/test_queries.py | Concluída | 2026-06-03 | 5 testes integracao: schema das queries (gargalos/oferta/sazonalidade) + periodo vazio nao quebra (retorna vazio). Dados reais: gargalos headway 60min; oferta util 169638 > sab 162599 > dom 152024.
4 | analysis | Unitário | Agregado clima × atraso (sem chuva vs com chuva) | tests/test_clima.py | Concluída | 2026-06-03 | 2 testes: agregado sem chuva vs com chuva (medias corretas por condicao) + schema da correlacao. Dados reais: oferta com chuva 165954 ~ sem chuva 166166; corr precip -0.008, temp -0.06 (~0).
5 | ml | Unitário | Shape/colunas do dataset de features | tests/test_features.py | Concluída | 2026-06-03 | test_dataset_shape_e_colunas: 7 features + alvo + route_id/data; demanda>=0.
5 | ml | Regressão | Ausência de vazamento temporal (corte de data) | tests/test_features.py | Concluída | 2026-06-03 | test_sem_vazamento_temporal: max(treino.data)<corte<=min(valid.data); disjuntos; soma completa.
5 | ml | Unitário | Determinismo do dataset/treino com seed | tests/test_features.py | Concluída | 2026-06-03 | test_determinismo_com_seed: mesma seed -> alvo identico; seed diferente -> alvo diferente.
5 | ml | Integração | Baseline reporta métricas em fixture | tests/test_baseline.py | Concluída | 2026-06-03 | 2 testes: metricas em faixa (mae>0, rmse>=mae, mae<media do alvo) + reprodutibilidade. Real: MAE 17.92 / RMSE 26.29 (alvo medio 148.11).
5 | ml | Integração | Treino registra run no MLflow (tracking temporário) | tests/test_train.py | Concluída | 2026-06-03 | test_treino_registra_runs_no_mlflow: tracking URI temporario; >=2 runs (baseline+xgboost) com metricas mae/rmse.
5 | ml | Integração | Modelo serializado recarrega e prevê amostra estável | tests/test_serialize.py | Concluída | 2026-06-03 | 2 testes: salvar->recarregar->prever amostra estavel entre recargas; modelo carregado reproduz a metrica (mae/rmse) registrada.
6 | app | Smoke | Cada página do Streamlit importa sem erro | tests/test_app_smoke.py | Concluída | 2026-06-03 | Smoke parametrizado: as 4 paginas (Visao Geral/KPIs/Mapa/Previsoes) renderizam sem excecao via AppTest. App sobe headless (health 200).
6 | app | Unitário | Funções de agregação dos gráficos (entrada→saída) | tests/test_app_kpis.py | Concluída | 2026-06-03 | 5 testes: listar_linhas, oferta_diaria_linha (+periodo vazio), funcoes dos graficos (sazonalidade/clima/gargalos) entrada->saida, e AppTest da pagina KPIs sem excecao.
6 | app | Unitário | Preparação da camada do mapa | tests/test_app_mapa.py | Concluída | 2026-06-03 | 3 testes: preparar_paradas descarta sem-coordenada (S3), intensidade normalizada (S1=1.0), AppTest pagina mapa sem excecao.
6 | app | Integração | Função de predição do app com artefato de fixture | tests/test_app_predict.py | Concluída | 2026-06-03 | 3 testes: prever_demanda com artefato de fixture (>0), montar_features (fim_de_semana/choveu), AppTest pagina previsoes sem excecao.
7 | pipeline | Integração | Flow Prefect end-to-end em modo reduzido |  | Pendente
7 | ci | Integração | CI roda lint + pytest + dbt build (gates) |  | Pendente
7 | deploy | Smoke | docker build + run executa make all reduzido |  | Pendente
7 | global | Cobertura | pytest --cov >= 80% global |  | Pendente
8 | docs | Manual | Reproduzir projeto seguindo o README do zero |  | Pendente
8 | deploy | Smoke | App público carrega dashboard, mapa e previsão |  | Pendente

## Impedimentos
ID | Data | Sprint | Tarefa Relacionada | Descrição | O que tentou | Pergunta para o humano | Status | Resposta / Decisão
IMP-001 | 2026-06-03 | 1 | S01-T06 | ci.yml (.github/workflows/ci.yml) criado e validado localmente: uv sync --frozen + ruff check + ruff format --check + pytest = 11 verdes; assert quebrado reprova o pytest (exit 1). Os criterios de aceitacao exigem ver o workflow VERDE em push de branch nova e VERMELHO ao quebrar de proposito; isso requer repositorio remoto no GitHub + push. Nao ha remote configurado e a regra do ambiente e so commitar/pushar mediante autorizacao do humano. | Validei toda a sequencia que o CI executa (verde) e o cenario de falha (teste com assert quebrado -> 1 failed, exit 1). YAML parseado e valido (1 job, 6 steps). Faltam apenas as etapas que dependem de rede/credenciais do GitHub. | 1) Autoriza commitar a Sprint 1 e fazer push? 2) Qual remote GitHub usar (URL existente) ou crio repo novo (publico ou privado)? 3) Estrategia de commit: um commit por tarefa, um por sprint, ou um inicial unico? Padrao sugerido: um commit por tarefa. | Resolvido | Humano autorizou: criar repositorio PUBLICO novo no GitHub (conta TatianaCalixto, via gh) e fazer push; estrategia de 1 commit por sprint. Push liberado para validar o CI.
IMP-002 | 2026-06-03 | 2 | S02-T02 | Nucleo da ingestao GTFS implementado e testado (ingestion/gtfs.py: parse de diretorio/zip -> Parquet por tabela, idempotente; schema preservado como texto na RAW; 8 testes verdes com fixture reduzida). Falta a FONTE real: o GTFS estatico da SPTrans e distribuido pelo portal de desenvolvedores e exige registro/token - nao ha URL anonima estavel. Sem a fonte nao da para popular data/raw/gtfs com a rede real de SP. | Separei o download (download_gtfs, depende de GTFS_SPTRANS_URL) do parsing (testavel sem rede). Config GTFS_SPTRANS_URL ja preparada no .env/.env.example. Validei o pipeline parse->Parquet->idempotencia com fixture reduzida. | Como obter o GTFS de SP? (a) voce fornece token/URL do portal SPTrans (eu cuido do download); (b) usar fonte publica/mirror especifica que voce aprove (qual URL?); (c) commitar um sample pequeno e documentar que a ingestao real exige token SPTrans. E: posso seguir com INMET (T03) e SIDRA (T04) via fontes publicas + escolhas default documentadas enquanto o GTFS aguarda? | Resolvido | Humano aprovou usar o mirror publico do Mobility Database (mdb-latest, feed SPTrans, sem token). GTFS_SPTRANS_URL configurado; GTFS real ingerido (22145 paradas, 1353 linhas, 2257 trips, 98762 stop_times). Ver DEC-005.
IMP-003 | 2026-06-03 | 3 | S03-T03 | A S03-T03 pede unir horarios planejados (GTFS) com clima POR DATA na janela de 12 meses, e a S03-T04/S04-T01 dependem da metrica de atraso/demanda. Problema: o GTFS e ESTATICO (horario planejado), nao ha dados reais/realizados nem tempo real - logo atraso REAL nao e mensuravel. Alem disso, para datar as viagens (juntar com clima por data) e preciso o calendar.txt do GTFS, que NAO foi ingerido (S02-T02 trouxe so stops/routes/trips/stop_times). Definir o grao do fato, a metrica e o alvo do ML e uma decisao de escopo. | Staging (T02) pronto e verde (6 views + 17 testes). Mapeei 3 abordagens possiveis para a base de viagens/atrasos. Identifiquei que calendar.txt esta no feed (mas nao ingerido) e que frequencies.txt traz headways planejados. | Como definir viagens/atrasos/demanda dado que so ha GTFS estatico (sem realizado)? Opcoes: (1) RECOMENDADO oferta planejada: grao (linha, dia), metrica = nro de viagens planejadas/dia (proxy de oferta/demanda) + headway medio (regularidade), datado via calendar.txt (preciso ingerir calendar.txt); ML preve oferta/dia a partir de dia-da-semana+clima+linha. (2) headway/regularidade dos intervalos planejados por linha (frequencies.txt), sem atraso real. (3) atraso sintetico/simulado para demonstrar o pipeline ML (menos honesto). Qual seguir? | Resolvido | Humano escolheu OFERTA PLANEJADA (grao linha x dia): metrica = nro de viagens planejadas/dia + headway medio (regularidade), datado via calendar.txt. Requer ingerir calendar.txt e frequencies.txt (SPTrans e baseado em frequencia). Ver DEC-006.

## Decisões
ID | Data | Sprint | Contexto | Decisão | Alternativas consideradas | Justificativa | Impacto / Notas
DEC-001 | 2026-06-03 | 1 | S01-T03: ruff check . acusou 17 violacoes (I001 + E501), TODAS no script gerar_planilha_sprints.py, que e um gerador one-off da planilha de planejamento (artefato de provenance, nao codigo-fonte do projeto). | Excluir gerar_planilha_sprints.py do ruff (extend-exclude no pyproject) em vez de reescreve-lo. | (a) Refatorar o script para passar no lint - rejeitada: protocolo proibe refatorar o que nao foi pedido e sao strings/dados longos dificeis de quebrar; (b) adicionar noqa linha a linha - poluiria o arquivo; (c) excluir do lint - escolhida. | O esqueleto (codigo do projeto) fica 100% lint-clean; o gerador e um artefato auxiliar, nao mantido como fonte. Respeita a regra de nao refatorar codigo existente. | Baixo. Se o script virar codigo mantido no futuro, reincluir no lint e ajustar. ruff check . agora passa limpo.
DEC-002 | 2026-06-03 | 1 | S01-T06: validacao do CI exige remote GitHub + push; e preciso definir visibilidade do repo e cadencia de commits. | Repositorio PUBLICO desde a Sprint 1 (portfolio com historico visivel) e 1 commit por sprint na branch main. | Repo privado ate a Sprint 8 (rejeitado: humano preferiu publico desde ja); 1 commit por tarefa (rejeitado: humano preferiu por sprint); so commit local (rejeitado: bloquearia o CI). | Decisao do humano via pergunta no chat. Publico desde o inicio reforca a narrativa de documentacao viva; 1 commit/sprint mantem o historico enxuto. | Repo: github.com/TatianaCalixto/observatorio-mobilidade (publico). Commits por sprint com mensagem referenciando as tarefas.
DEC-003 | 2026-06-03 | 2 | S02-T03: definir fonte e estacao do clima INMET (decisao habilitada por: humano autorizou seguir com fontes publicas + defaults documentados). | Fonte = CSV historico do INMET (portal dadoshistoricos, zip anual por ano). Estacao = A701 (SAO PAULO - MIRANTE DE SANTANA), estacao automatica canonica da capital. Downloads com User-Agent de browser. | API apitempo.inmet (JSON por estacao) - rejeitada: o teste pede CSV e o historico cobre a janela inteira de forma estavel; outras estacoes de SP - A701 e a referencia automatica da capital. | Publico, sem token; A701 cobre a janela 2025-06..2026-05 completa (8760 horas). INMET recusa UA nao-browser, exigindo header de UA (ingestion/http.py). | data/raw/clima/clima.parquet (8760 linhas horarias tipadas). Para mais estacoes/metricas, parametrizar run_inmet_ingestion.
DEC-004 | 2026-06-03 | 2 | S02-T04: a descricao pede populacao por distrito/regiao de SP, mas a tabela SIDRA 4714 nao expoe nivel distrito (N10 retorna 400 Bad Request). | Usar SIDRA tabela 4714 (Censo 2022), variavel 93 (Populacao residente), nivel MUNICIPIO (N6), todos os 645 municipios da UF 35 (SP) via geo "in n3 35". Chave regiao_codigo = codigo IBGE do municipio. | Nivel distrito (N10) - rejeitada: API 400, tabela nao expoe distrito (precisaria de outra fonte/tabela mais complexa); apenas SP capital - rejeitada: superset por municipio e mais util para normalizar demanda nos marts. | Fonte publica sem token; 645 municipios com chave IBGE compativel com os marts; cobre a regiao de SP (estado). Atende o criterio chave de regiao compativel. | Granularidade = municipio (nao distrito). Se distrito for necessario depois, buscar tabela/Censo por distrito (ex.: agregados por setor/area de ponderacao). data/raw/populacao/populacao.parquet (645 linhas).
DEC-005 | 2026-06-03 | 2 | S02-T02: o GTFS estatico oficial da SPTrans exige token do portal de desenvolvedores (sem URL anonima estavel). Humano pediu fonte publica/mirror, validada e aprovada. | Fonte GTFS = mirror publico do Mobility Database (bucket mdb-latest), feed SPTrans id 8: storage.googleapis.com/.../br-sao-paulo-...-sptrans-gtfs-8.zip. Sem token. URL default em config.py (GTFS_SPTRANS_MIRROR) e .env.example, sobrescrivivel por GTFS_SPTRANS_URL. | Token/URL oficial SPTrans - rejeitada: terceiros nao reproduziriam sem token; backup TUMI Datahub - rejeitada: dados de jan/2024 (desatualizado); transitfeeds/transitland - falharam (403/401/arquivado). | Publico e reprodutivel por terceiros; MobilityData re-hospeda a versao mais recente; validado em 2026-06-03 (versao 31/05/2026, agency=SPTRANS, 22145 paradas). | Se a URL do mirror mudar, consultar o catalogo MobilityData/mobility-database-catalogs (campo urls.latest do source id 8). data/raw/gtfs/*.parquet populado.
DEC-006 | 2026-06-03 | 3 | S03-T03/T04 + S04-T01: definir a base de viagens/atrasos/demanda com apenas GTFS estatico (sem dados realizados). Inspecao mostrou que SPTrans e baseado em FREQUENCIA (frequencies.txt, 40209 linhas) e que calendar.txt tem 6 servicos (USD/U__/US_/_SD/__D/_S_). | Modelo de OFERTA PLANEJADA, grao do fato = (linha, dia). n_viagens/dia = soma das partidas derivadas de frequencies (janela/headway) das trips ativas no dia; headway_med = media ponderada do headway. Datar trips via calendar.txt (flags de dia da semana + vigencia). ALVO do ML = oferta/dia por linha a partir de dia-da-semana + clima + linha. Sem atraso real (nao ha realizado). | Headway/regularidade por linha (sem data) - rejeitada: perde a serie temporal p/ clima; atraso sintetico - rejeitado: menos honesto p/ portfolio. | Honesto com a natureza do dado (planejado), usa calendar+frequencies de forma fiel, sustenta a pergunta de negocio (demanda/oferta x dia/clima/linha) e da serie temporal p/ o split do ML. | Estende a ingestao GTFS p/ incluir calendar.txt e frequencies.txt (raw_gtfs_calendar, raw_gtfs_frequencies). Populacao fica como contexto (municipio SP), nao FK do fato. fct_viagens_dia (linha x dia).
DEC-007 | 2026-06-03 | 5 | A metrica de oferta planejada (DEC-006) e quase deterministica (varia so por linha x tipo-de-dia, nao por clima nem no tempo). Isso torna o ML (S05) vazio: modelo ~perfeito, clima irrelevante, split temporal sem sentido. | ALVO do ML = demanda_estimada_sim: SIMULADA = oferta planejada real modulada por fatores de clima (chuva/temperatura) + tipo-de-dia + ruido gaussiano com seed fixa. Rotulada explicitamente como simulada (nome de coluna, docs, banner no app). Vive apenas no pipeline ml/ (feature engineering); marts/metrica de verdade ficam 100% reais e intocados. | Alvo real determinista (demo honesta) - rejeitada: ML/app sem conteudo preditivo; dados realizados (GTFS-Realtime/AVL) - rejeitada: fora de escopo, token, pode nao cobrir a janela. | Da sinal real ao ML (clima passa a importar; ha variacao temporal -> split temporal e regra anti-vazamento ganham sentido), demonstrando o pipeline completo e ilustrando a pergunta de negocio, com honestidade via rotulagem explicita. Humano confirmou. | Separar claramente: dado real (marts/analise) vs alvo simulado (ML). Determinismo via seed fixa -> reprodutivel. App deve sinalizar que a previsao e ilustrativa.